Дорожная карта по реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» в МБОУ «СОШ № 6»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Назначение ответственного по реализации проекта | март | Королькова Ю.М. |
| 2 | Определение ответственных специалистов по организации профориентационной работы из числа педагогических работников | март | Гарипова М.Е. |
| 3 | Информирование родительской общественности о возможности участия учащихся 6-11 классов в Проекте | апрель | Гарипова М.Е.  Классные руководители |
| 4 | Информационное освещение на сайте о ходе реализации проекта | В течение срока реализации | Гарипова М.Е.  Кошкина И.В. |
| 5 | Прохождение профориентационного тестирования участниками | В течение срока реализации | Гарипова М.Е.  Классные руководители |
| 6 | Проведение практических мероприятий ознакомительного характера | В течение срока реализации | Гарипова М.Е.  Классные руководители |
| 7 | Оформление отчётной документации | В течение срока реализации | Гарипова М.Е. |